## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 巩固拓展市内帮扶成果全面推进乡村振兴专项资金 | 涉及2022年度预算金额 | 17785.87万元
项目主管部门 | 东莞市农业农村局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，自评信息填报相对完整规范，有提交相应的佐证材料。
2、自评结果应用情况：本项目本年度第一次纳入绩效自评范围，无上一年度自评结果。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(17785.87)万元，调整后预算金额(10170.76)万元，预算调整率为(42.82)%，实际支出金额(10170.76)万元，年初预算执行率为(57.18)%,调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 为深入贯彻中央和省关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《中共东莞市委、东莞市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（东委发〔2021〕10号），设立该专项资金，主要是巩固拓展市内帮扶成果，促进我市农村更平衡更充分发展，全面推进乡村振兴。2022年年初安排预算17785.87万元，计划用于重点帮扶村（社区）50个，支持发展一批乡村产业。实际支出10170.76万元，实际重点帮扶村（社区）29个。该项目资金累计调剂17次，其中16次调增为其他专项，1次退回统筹。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报资料反映，通过实施该项目，推动了乡村产业高质量发展，提升农村人居环境品质，促进全面乡村振兴。相关佐证材料不够充分。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 该项目年初预算执行率一般，年初计划重点帮扶村（社区）50个，实际重点帮扶村（社区）29个。建议单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，综合考虑各种主客观因素及不定因素，提高预算执行率，减少预算调整。建议加强资金管理和对实施项目的检查、监控、督促，自评组织工作，提升绩效目标设置质量，从产出、效益等方面进行细化，并与实施期内的任务数或计划数相对应，与预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配；合理设置绩效指标，项目管理过程中收集佐证材料，便于事后作出科学客观的绩效评价。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日