## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市政策性关闭生猪定点屠宰场财政补偿资金 | 涉及2022年度预算金额 | 4883.45万元
项目主管部门 | 东莞市农业农村局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能配合有关部门开展自评审核工作，及时报送自评资料，自评资料填报基本规范，有提供相关的佐证材料。
2、自评结果应用情况：有填写相关情况。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(4883.45)万元，调整后预算金额(4883.45)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(4883.45)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 该项目纳入部门评价范围。经第三方评价指出，根据补偿方案，对2021年关闭的黄江、望牛墩、察步、大朗、樟木头、大岭山6镇生猪定点屠宰场进行政策性补偿，实际完成上述6镇生猪定点屠宰场补偿。根据补偿方案，对2021年关闭的6镇生猪定点屠宰场按照每头40元和2015-2017三年的生 猪屠宰量进行补偿， 实际按照标准进行补偿。产出时效得分率为83.33%, 补贴奖励资金发放及时性较高。经查看企业收款凭据，其中东莞市黄江食品公司收款时间为2023年3月， 因补偿资金征税存在争议，经与镇财政、税局多次会议商讨， 直到2022年11月才明确征税事宜，镇政府才出具了补偿资金批复，刚好遇上年底镇财政开展封账结算工作，故延期至2023年3月支付。但其他5镇生猪定点屠宰场经营主体收款时间均在2022年。项目基本完成预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 该项目纳入部门评价范围。经第三方评价指出，通过实施该项目，取得了一定的社会效益和经济效益：社会效益得分率 83.33%。 原关闭的 6 镇屠宰场基本建于 19世纪 80、90 年代，厂房巳显老旧， 设施配套相对落后， 难以 适应防疫和环保等要求。 关闭的 6 镇屠宰场分别并入其他整合后的 5 家屠宰场，其中 2 家纳入广东省生猪屠宰标准化企业名单内、1 家巳完成升级改造， 其中市中心定点屠宰场纳入全国生猪屠宰场标准化示范厂名单内，整合后的屠宰场整体经营管理水平有明显提高，经济效益得分率 87.50%。 原关闭的生猪定点屠宰场规模小，生产能力低下，关闭的6家屠宰场日屠宰能力平均约为867头。与整合前全市28家屠宰场设计产能为每天屠宰生猪3.5万头（折算平均每家屠宰场每天屠宰生猪1250头）差距较大，造成产能浪费。 淘汰产能落后的6家屠宰场并入其他整合后的5家生猪屠宰场。 从全市生猪定点屠宰场行业来看， 由原来的28家整合至8家， 有助于提升生猪屠宰场行业整体产能。可持续性影响得分率100.00%, 通过整合现有分散的动物卫生监督执法队伍， 集中对整合后的屠宰场进行监管， 有利于强化屠宰检疫监管力度， 提高生猪肉品质量安全保障程度。 从本市2022年度屠宰风险监测情况来看， 抽取的样本检测结果均合格， 且2022年度未发生生猪肉质量安全事故有关报道和新闻。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 第三方提出建议：（一）合理规划计划方案， 确保项目及时完成。加强项目执行进度监控力度， 对照年初计划， 定期总结项目完成情况， 分析项目执行过程中存在的问题， 及时纠正并采取措施， 确保绩效目标高质、 高效完成。（二）提高预算绩效管理意识， 优化绩效目标设置。绩效目标是对项目管理过程及实现程度的总体考核要求的提炼， 目标设置应围绕项目财政支出和项目特性， 尽量设置能够量化且全面明确的绩效目标。如社会效益指标对应的三级指标可设定为“屠宰场标准化建设完成率“和 “屠宰场升级改造率 ＂；满意度指标可增加商户对整合后的生猪屠宰场满意度指标。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日