## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 扶持市农业龙头企业专项资金（2022） | 涉及2022年度预算金额 | 1100.00万元
项目主管部门 | 东莞市农业农村局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，自评信息填报相对完整，有提交相关的佐证材料。
2、自评结果应用情况：未填写相关情况。
3、绩效信息公开情况：能按要求进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1100.00)万元，调整后预算金额(1100.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1100.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 该项目实施内容是对农业龙头企业进行贷款贴息，帮助企业建设农产品生产基地及社会化服务设施建设，购置加工设备；创办技术科研机构、研制或引进先进技术、培育或引进名优新品种；收购农户的农副产品，为农户提供社会化服务以及其他农业产业化经营行为。据填报信息和佐证材料反映，通过实施该项目，新增省级重点农业龙头企业3家；新认定市级农业龙头企业9家，监测不通过的农业龙头企业2家，实际净增7家； 带动农户数量15.09万户，申报主体资格合格率100%，及时下拨率100%。项目基本完成预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 据填报信息和佐证材料反映，通过实施该项目，农户增加收入总量4.87亿元； 销售收入平均增长率11.64%； 总资产平均增长率49.54%； 增强农产品供应能力有效增强；有效带动农业龙头企业建设一批发展项目。调查服务对象数量27家，服务对象的满意度100%。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 建议加强对资金的监督管理，进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日